预算绩效评价报告

报告名称：部门整体支出绩效自评报告

预算部门：咸宁市自然资源和规划局

预算年度：2020年度

评价类型：项目□  政策□    部门整体þ

评价单位： 咸宁市自然资源和规划局

报告提交日期：2021年3月30日

目录

一、评价得分情况	1

二、绩效目标完成情况	1

（一）执行率情况	1

（二）完成的绩效目标	1

（三）未完成的绩效目标	2

三、 存在的问题和原因	3

（一）预算执行情况分析	3

1、部门预算收入情况	3

2、部门预算支出情况	3

3、部门预算支出执行情况	4

（二） 绩效目标完成情况分析	4

1、产出指标完成情况分析	4

2、效益指标完成情况分析	7

3、满意度指标完成情况分析	9

（三） 存在的问题及原因分析	10

四、 下一步拟改进措施	10

五、 佐证材料	11

（一）部门基本情况	11

1、单位职能	11

2、年度工作目标	12

（二） 资金使用情况	14

1、部门预算资金情况	14

2、部门预算资金使用情况	15

（三） 部门自评工作开展情况	15

1、绩效评价目的	15

2、绩效评价工作过程	16

（四） 上年度绩效自评结果应用情况	16

附件：2020年度咸宁市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表	17

- 2020年度咸宁市自然资源和规划局部门整体绩效

- 自评报告

# 一、评价得分情况

自评小组经过资料收集、调研访谈、问卷调查以及自评分析等评价程序得出的评价结果显示，2020年本部门整体绩效综合评分结果为94.92分。具体评分结果见下表：

评分结果一览表

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 预算执行 | 20分 | 19.4分 |
| 产出指标 | 40分 | 37.25分 |
| 效益指标 | 30分 | 28.37分 |
| 满意度指标 | 10分 | 9.9分 |
| 综合评价得分 | 100分 | 94.92分 |

# 二、绩效目标完成情况

- （一）执行率情况

根据咸宁市财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（咸财预发〔2020〕9号）文件批复，2020年自然资源和规划局（本级）年初部门支出预算总计为5630.63万元，中期调整293万元，全年调整后的支出预算为5923.63万元；全年实际支出5737.12万元，预算执行率为97%。

- （二）完成的绩效目标

经过自评，本部门较好的完成了全年工作任务，基本实际了年初预定的绩效目标。完成的绩效指标如下表：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值（A） | 实际完成值（B） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 获批新增建设用地（亩） | 2 | 2.3万 |
|  |  | 建立地质灾害隐患台账数量（处） | 200 | 264 |
|  |  | 举办干部教育培训人次 | 1万人次以上 | 1.4万 |
|  |  | 办理省市领导批示件及人大代表提案件数量（件） | 500 | 663 |
|  | 质量指标 | 抵押登记“不见面”审批覆盖率 | 100% | 100% |
|  |  | 申报省级全域国土综合整治项目数量（个） | 2-3 | 6 |
|  | 时效指标 | 审批环节减少数量（个） | 3-5 | 5 |
|  |  | 办结时限（工作日） | 3-5 | 3 |
|  |  | 地质灾害隐患巡排及时率 | 100% | 100% |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标） | 市本级减少企业用地成本（万元） | 1500以上 | 1776 |
|  |  | 项目用地实现合同价款（亿元） | 70 | 71 |
|  | 社会效益 指标 | 提供高质量调研成果数量（份） | 60 | 88 |
|  |  | 有效推进公园城市建设 | 有效推进 | 有效推进 |
|  | 生态效益 指标 | 验收增减挂购项目面积（亩） | 2万以上 | 2.8万 |
|  |  | 新增耕地面积（亩） | 1万 | 1万 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 批示及提案主办件满意率 | 100% | 100% |

- （三）未完成的绩效目标

因疫情原因影响了一些工作进程，从而影响了个别绩效指标实现预期。未全部完成目标值的绩效指标如下表：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值（A） | 实际完成值（B） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 拓展发展空间面积（平方公里） | 20 | 14 |
|  |  | “多规合一”村庄规划编制数量（个） | 350以上 | 348 |
|  |  | 园区办理抵押登记数量（笔） | 200 | 154 |
|  | 质量指标 | “多规合一”村庄规划编制覆盖率 | 50%以上 | 46% |
|  | 成本指标 | 生态修复投资规模（亿元） | 2亿元以上 | 1.55 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 为园区融资规模（亿元） | 50 | 38 |
|  | 生态效益 指标 | 完成矿山生态修复面积（亩） | 1.5万以上 | 1.25万 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众满意率 | 100% | 98% |

# 存在的问题和原因

## （一）预算执行情况分析

### 1、部门预算收入情况

根据咸宁市财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（咸财预发〔2020〕9号）文件批复，市自然资源和规划局2020年初收入预算5630.63万元。年度中期收入预算调整293万，其中一般公共预算拨款收入调增672.94万元，政府性基金预算财政拨款收入调减427.34万元，其他收入调增28.43万元,年初结转和结余调增18.98万元。全年调整后的预算收入为5923.63万元。

### 2、部门预算支出情况

根据咸宁市财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（咸财预发〔2020〕9号）文件批复，市自然资源和规划局2020年初支出预算5630.63万元，其中基本保障支出873.9万元，人员经费支出2150.3万元，标准公用经费支出294.19万元；项目支出3186.14万元。年度中期预算调整293万，其中基本支出调增254.06万元（其中人员经费调增310.71万元，公用经费调减56.65万元），项目支出调增38.94万元。全年调整后的预算支出为5923.63万元（基本支出2698.55万元，项目支出3225.08万元）。

### 3、部门预算支出执行情况

2020年自然资源和规划局（本级）全年实际支出5737.12万元，总支出占调整后的预算支出比例为97%。其中基本支出2698.55万元（人员经费2461.01万元，公用经费237.54万元），基本支出预算执行率为100%；全年项目支出3038.58万元，项目支出预算执行率为94.22%。

## 绩效目标完成情况分析

自评小组根据全年绩效目标设定情况和本部门工作重要程度等实际情况，在一级产出指标、效益指标和满意度指标下下设了8个二级指标和24个三级指标，各二级指标和三级指标评价权重见附表：《2020年度咸宁市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表》。现对各指标的完成情况分析如下：

### 1、产出指标完成情况分析

产出指标权重40分，下设了4个二级指标和14个三级指标，各指标完成情况及评价得分情况如下 ：

- 数量指标“拓展发展空间面积（平方公里）”（3分）：年初绩效目标值为20平方公里。经查证，我单位编制了《官埠城乡融合发展试验区概念性总体规划及核心区城市设计》，启动城市北部空间建设，实际拓展 14 平方公里。未全部完成本绩效指标，得分2.1分。

- 数量指标“获批新增建设用地（亩）”（3分）：年初绩效目标值为2万亩。经核查，全年获批新增建设用地 2.3 万亩， 保障了重点项目和复工复产项目落地实施，全年完成本绩效指标，得分3分。

- 数量指标“建立地质灾害隐患台账数量（处）”（3分）：年初绩效目标值为200处。经核查，我单位健全地质灾害综合防治体系建设，对 264 处隐患点逐一梳理建立了台账，完成本绩效指标，得分3分。

- 数量指标“办理抵押登记数量（笔）”（3分）：年初绩效目标值为200笔。经核查，我单位全年受理各类不动产登记业务 7.8 万件，为园区企业办理抵押登记 154 笔。但未全部完成全年绩效指标，得分2.31分。

- 数量指标““多规合一”村庄规划编制数量”（3分）：年初绩效目标值为350个以上村庄。经核查统计，我单位印发《咸宁市村庄规划编制导则》，采取“编前走访、编中征求意见、编后公示”等方式，已编 348 个村庄规划，但未全部完成全年绩效指标，得分2.98分。

- 数量指标“举办干部教育培训人次”（3分）：年初绩效目标值为1万人次以上。经核查统计，我单位优先统筹干部教育培训， 实行全覆盖、全方位、全领域、多层次，其中举办周五大讲堂 9 期，共培训人员 1.4 万人次，全面提升了干部队伍综合能力。完成本绩效指标，得分3分。

- 数量指标“办理省市领导批示件及人大代表提案件数量（件）”（3分）：年初绩效目标值为500以上。经核查，全年办理省、市领导机关批示 560 件，办理市人大代表建议、市政协委员提案 73 件，做到件件有落实。完成本绩效指标，得分3分。

- 质量指标“抵押登记“不见面”审批覆盖率”（3分）：年初绩效目标值为100%。经核查，我单位打通了与住建、税务等 12 部门数据互联共享渠道。将不动产抵押登记延伸到 13 家商业银行网点、担保集团等场所，实现了抵押登记“不见面”审批全覆盖。完成本绩效指标，得分3分。

- 质量指标““多规合一”村庄规划编制覆盖率”（3分）：年初绩效目标值为50%以上。经核查，我单位加快“多规合一”村庄规划编制，全年已编 348 个，占全市应编 751 个行政村的 46%。但未全部完成全年绩效指标，得分2.76分。

- 质量指标“申报省级全域国土综合整治项目数量（个）”（3分）：年初绩效目标值为2-3个。经核查，我单位深化全域国土综合整治，统筹推进“山水林田湖草” 整治，建立试点项目储备库，谋划项目 24 个约 136 万亩；6 个项目通过省级评审（3 个纳入省级试点）。完成本绩效指标，得分3分。

- 时效指标“审批环节减少数量（个）”（2分）和“办结时限（工作日）”（2分）：年初绩效目标值分别2-3个环节和3-5个工作日。经核查，我单位优化审批提效提速，将园区内的工业生产、物流仓储等项目审查审批下放，办结时限压减至 3 个工作日内；审签环节由 8 个减少至 3 个；两个时效指标均完成，各得2分。

- 时效指标“地质灾害隐患巡排及时率”（2分）：年初目标值为100%，经统计，我单位全年做好地质灾害防治，压实 1046 个网格的责任人、管理员、协管员、专管员责任，及时巡排隐患 5322 次，撤离 75 户 411 人，借助新媒体宣传，扩大宣传覆盖面和影响力，保障了人民群众生命财产安全。完成本绩效指标，得分2分。

- 成本指标“生态修复投资规模（亿元）”（4分）：年初目标值为2亿元。经统计，我市大力践行绿水青山就是金山银山理念，采取雷霆攻坚，探索非煤矿山综合整治、精准实施矿山生态修复，非煤矿山从 2015 年的 209 家整合新立为 24 家，全年投资 1.55 亿元，朝着“五关五化”整治目标纵深推进。但未完成全年绩效目标，得分3.1分。

综上14个产出明细指标，其中8个全部完成年初目标，其余6个明细产出指标因疫情等原因，延误了工作进程，影响了其目标的全部实现。产出指标实际评价得分37.25分。

### 2、效益指标完成情况分析

效益指标权重30分，下设了经济效益、社会效益和生态效益等3个二级指标和8个三级指标，各指标完成情况及评价得分情况如下 ：

- 经济效益指标“为园区融资金额（亿元）”（4分）：年初目标值为50亿元。经统计，全年受理各类不动产登记业务 7.8 万件，为园区企业办理抵押登记 154 笔，融资 38 亿元。 指标完成比例76%，得分3.04分。

- 经济效益指标“项目用地实现合同价款（亿元）”（4分）:年初目标值为70亿元。经统计，我市出台自然资源要素保障 10 条措施应对疫后发展用地，大力盘活存量土地、推进闲置低效土地处置，实行“一地一策”整改销号。探索分期分批供地模式，开展点状供地、先租后让等试点，全市供地 2.2 万亩，实现合同价款 71 亿元。完成年初目标，得分4分。

- 经济效益指标“市本级减少企业用地成本（万元）”（4分）：年初目标值为1500万元以上。经统计，全年获批新增建设用地 2.3 万亩， 保障了重点项目和复工复产项目落地实施，市本级减少企业用地成本 1776 万元。完成年初目标，得分4分。

- 社会效益指标“提供高质量调研成果数量（份）”（3分）：年初目标值为60份元以上。经统计，我单位牵头承办市委“六大”活动自然生态公园城市建设专项，组织开展大学习、大调研、大讨论，广泛汇集民智民意，寻求自然生态公园城市建设“答案”，形成《打造自然生态公园城市新名片》等 88 篇高质量调研成果，其中局党组书记、局长李光撰写的《补齐老旧社 区民生“短板”，助推自然生态公园城市建设》等 3 个调研报告被评为全市优秀报告，并转化为实现途径指导部门推进。超额完成年初目标，得分3分。

- 社会效益指标“有效推进公园城市建设”（3分）：年初目标值为有效推进。经核查，我单位在全省率先启动公园城市建设，编制《咸宁市自然生态公园城市专项规划》，开展公园城市、公园化特色小镇、公园化美丽乡村研究，加强城市风貌管控，启动《咸宁市北部空间城市设计》《咸宁市主城区城市色彩专项规划》编制，不断提升城市品位。公园城市建设得到了有效推动，实现了年初预期，得分3分。

（6）三个生态效益指标：“验收增减挂购项目面积（亩）”（4分）、“新增耕地面积（亩）”（4分）和“完成矿山生态修复面积（亩）”（4分），年初目标值分别为2万以上、1万以上和1.5万以上。经核查统计，我市严守耕地红线，推进占补平衡，全年验收增减挂钩项目2.8万亩，新增耕地1万亩。狠抓非煤矿山整治，完成矿山生态修复1.25万亩（自然恢复 5570 亩），实现绿色开发。三个生态效益中“验收增减挂购项目面积（亩）”和“新增耕地面积（亩）”指标均完成年初目标，各得分4分；“完成矿山生态修复面积（亩）”指标完成比例83.33%，得分3.33分。

综上8个效益明细指标，其中7个全部完成年初目标，其余1个明细产出指标因疫情等原因，延误了工作进程，影响了其目标的全部实现。效益指标实际评价得分28.37分。

### 3、满意度指标完成情况分析

满意度指标权重10分，下设了“批示及提案主办件满意率”和“社会群众满意率”2个三级指标，各指标完成情况及评价得分情况如下 ：

- “批示及提案主办件满意率”指标（5分）：年初目标值为100%。经核查统计，我单位全年共办理省、市领导机关批示 560 件，办理市人大代表建议、市政协委员提案 73 件，做到件件有落实，主办件满意率100%。完成年初绩效目标，得分5分。

- “社会群众满意率”指标（5分）：年初目标值为100%。自评小组通过向社会公众发放问卷调查100分，收回有效问卷100份，经统计，社会公众对我单位的服务满意度为98%。得分4.9分。

综上2个满意度明细指标，总计实际评价得分9.9分。

## 存在的问题及原因分析

1、预算编制的科学性有待进一步加强。

根据咸宁市财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（咸财预发〔2020〕9号）文件批复，市自然资源和规划局2020年初预算5630.63万元，年度中期预算调整293万，调整后的预算为5923.63万元，预算调整率为5.2%。其原因是年初部门预算编制不够准确与合理。

- 项目预算执行效率有待进一步提高。

2020年自然资源和规划局（本级）全年实际支出5737.12万元，总支出占调整后的预算支出比例为97%。其主要原因是全年项目支出3038.58万元，项目支出预算执行率为94.22%。去年疫情原因也影响了一些项目的执行效率。

- 项目统筹管理有待加强。

根据以上指标完成情况分析，我单位有些绩效目标未实现全年预期，其主要原因是去年疫情大背景下，影响了一些项目的工作进度。但也存在对不可预见事项的发生预估不足，后期项目统筹管理还需加强。

# 下一步拟改进措施

- 进一步强化预算管理，准确合理编制预算。

要准确编制项目预算，合理分配预算年度资金。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。

2、进一步加强项目统筹管理，提高预算执行效率。

进一步加强项目实施监督，对于立项文件或管理制度中有明确目标及实施要求的项目，在具体项目实施中应明确项目实施责任主体，对总体目标进行有效分解，定期进行对标监督。中期加强预算执行监控，如绩效目标和预算执行序时进程发生了偏离，要及进采取纠偏措施，确保项目实施方向的正确性和有序推进，提高项目预算执行效率。

3、积极宣传预算绩效理念，提高绩效人员专业能力。

进一步重视预算绩效管理工作，在全单位科室和二级单位积极宣传“有钱必有效、无效必问责”的绩效理念，将预算绩效工作职能明确到人，加强预算绩效工作人员的培训，提高绩效工作效率和专业能力。

# 佐证材料

## （一）部门基本情况

### 单位职能

落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和国土空间规划督察。

### 年度工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神及关于自然资源管理重要论述，全国、全省自然资源工作会议精神，落实咸宁“133”发展布局要求，坚持稳中求进，砥砺前行，助推咸宁高质量发展。

（1）以主题教育为抓手，推动全面从严治党纵深发展。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和自然资源管理新政，武装思想，推动工作。持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育问题整改，推进作风建设常态化。着力推进市、县、乡自然资源和规划系统机构改革落地，稳慎开展事业单位改革，进一步优化职能配置。重构权力运行和风险防控体系，坚决防范因业务引发的“破窗效应”。

（2）以新型测绘为基础，推动自然资源管理全面升级。开展新型基础测绘省级试点建设，实施全市域1：2000地形图、优于0.1米高精度航飞影像、实景三维模型数据和市本级高精度实景三维模型数据增强“四个全覆盖”；加快《咸宁市国土空间规划》编制，开展地质灾害防治、矿产资源开发利用、生态修复等专项规划编制，形成国土空间规划一张图；推进《公园城市建设指南》向国家标准晋升；修订《咸宁市城乡规划管理规定》，引导、规范乡镇建设项目审批和管理，加强城市传统生活街区的保护和改造；开展城镇开发边界内城市设计和建成区控制性详细规划修编，制定符合咸宁实际的村庄规划建设标准并申报省级地方标准。

（3）以国土空间为核心，推动全域国土综合整治增效。强化全域国土整治。出台实施意见，统筹整合资金、资源和项目，推进山水林田湖草系统治理。力争申报1—2个省级全域国土综合整治项目，每个县（市、区）实施2—3个市级试点项目。提请市政府通过市级挂钩指标交易、财政专项等方式设立“咸宁市全域国土综合整治奖补专项资金”。加快嘉鱼国土综合整治省级试点项目建设，打造咸宁样板。强化生态修复工程。全面摸清生态本底，制定规划管制措施，推进国土综合整治与生态修复、增减挂钩深度融合；统筹山水林田湖草系统治理，全面修复市域“一江、一山、两湖、两河”生态，打造独具地域特色的彩化植物景观。推进非煤矿山整治“雷霆行动”，矿权数量控制在30个以内，总产能控制在1500万吨以内；采取招拍挂方式公开出让矿业权，框定参与竞争企业的投资额和利税；对土地复垦费、矿山生态环境治理基金应缴尽缴；对2020年6月后重组、整合、新设矿山严按国家绿色矿山标准筹建、生产、加工，并落实治理责任。对政策性关闭矿山及责任主体灭失矿山，采取收取、追缴、争取、预算、筹集等“五个一批”方式推进，做好长江干支流4座矿山近600亩生态修复。

（4）以信息化为载体，推动“两统一”全流程竞进提质。以国土空间规划平台为基础优化整合系统信息平台，全面推进“互联网+政务”，实现“一网、一云、一平台、N个应用”信息集成。申报和筹建省卫星应用中心咸宁节点试点，全面开展基础数据治理，建立统一的自然资源基础信息数据目录和治理标准规范，初步建成时空大数据云平台和部分应用部级试点。落实优化营商环境和“放管服”改革措施，推进工程建设项目审批制度改革和“互联网+不动产登记”深度融合，建设不动产登记网上办事大厅，推动不动产登记向自然资源全要素确权登记转变。

（5）以资源节约为重点，推动经济社会全面高质量发展。以节约集约示范市创建为抓手，强化资源节约利用，开展自然资源统一确权登记，统筹全域自然资源管理。对已用未供历史遗留项目用地，依法完善手续后及时供地；对闲置土地逐一研判处置，闲置2年以上的坚决收回；加强土地利用动态巡查和“批、供、用”监管。建立完善市域内增减挂钩指标流动使用机制，保障重大项目建设。优化城乡用地布局，激活生产生活空间，引导各类自然资源要素适度向中心村、中心镇集中，助推乡村振兴和脱贫攻坚。

## 资金使用情况

### 1、部门预算资金情况

根据咸宁市财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（咸财预发〔2020〕9号）文件批复，市自然资源和规划局2020年初支出预算5630.63万元，其中基本保障支出873.9万元，人员经费支出2150.3万元，标准公用经费支出294.19万元；项目支出3186.14万元。年度中期预算调整293万，其中基本支出调增254.06万元（其中人员经费调增310.71万元，公用经费调减56.65万元），项目支出调增38.94万元。全年调整后的预算支出为5923.63万元（基本支出2698.55万元，项目支出3225.08万元）。

### 2、部门预算支出使用情况

2020年自然资源和规划局（本级）全年实际支出5737.12万元，总支出占调整后的预算支出比例为97%。其中基本支出2698.55万元（人员经费2461.01万元，公用经费237.54万元），基本支出预算执行率为100%；全年项目支出3038.58万元，项目支出预算执行率为94.22%。其部门预算支出分别按支出分类和经济分类列示如下：

部门预算按支出性质和经济分类支出预决算明细（单位：元）

| 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按支出性质分类合计 | 56,306,300.00 | 59,236,262.25 | 57,371,231.27 |
| 一、基本支出 | 24,444,900.00 | 26,985,479.65 | 26,985,479.65 |
| 人员经费 | 21,503,000.00 | 24,610,077.62 | 24,610,077.62 |
| 公用经费 | 2,941,900.00 | 2,375,402.03 | 2,375,402.03 |
| 二、项目支出 | 31,861,400.00 | 32,250,782.60 | 30,385,751.62 |
| 按经济分类支出合计 | — | — | 57,371,231.27 |
| 一、工资福利支出 | — | — | 24,281,735.04 |
| 二、商品和服务支出 | — | — | 32,207,763.25 |
| 三、对个人和家庭的补助 | — | — | 578,683.98 |
| 四、资本性支出 | — | — | 303,049.00 |

## 部门自评工作开展情况

### 1、绩效评价目的

通过绩效自评，调查了解我单位2020年资金管理和各项工作实施是否达到了预期目标，评价我单位整体产生的年度绩效及与预期目标的偏差程度，探索和改进资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

### 2、绩效评价工作过程

绩效评价工作过程分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

（1）前期准备

根据咸宁市财政局《关于开展2020年度财政项目部支出和部门整体支出绩效自评工作的通知》（鄂财绩函【2021】16号）文件要求，我单位由办公室（财务科）会同相关职能科室和二级单位成立绩效评价小组。由评价小组制订评价工作方案，建立绩效评价指标体系框架，根据评价指标体系各项指标评价的要求，制定绩效评价报告提纲。

（2）现场实施

评价小组通过询问、查阅、复核和问卷调整等多种方式深入了解和审查单位资金情况、具体工作任务实施情况,对全年工作目标的完成程度、执行效益或质量做出评判。评价人员按照评价标准和规范及制定评价指标体系，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价意见。

（3）评价报告撰写和提交

评价小组根据规定、评价规范的要求，整理、综合分析我单位相关信息，撰写本单位的绩效自评报告，并提交局领导或局党委审定。

## 上年度绩效自评结果应用情况

1、及时反馈评价结果。绩效自评工作完成并提交市财政局审核反馈后，我单位组织专题会议向全局通报了自评结果，并要求各科室和二级单位进一步重视预算绩效管理工作，号召在全局树立“用钱必有效、无效必问责”的绩效理念。

2、及时公开评价结果。及时将审定后的绩效自评报告在本单位门户网站信息公开栏上向全社会进行了公开。

3、在年度工作考核中运用考核结果。自评小组将自评结果报送局目标工作考核小组，在年终考核和评优评先时充分考虑绩效自评各责任单位的评价结果。

4、将评价结果与下年度预算安排挂购。我单位在安排下一年度项目资金预算时，财务科对评价结果不理想的责任科室或二级单位提出预算削减或不安排预算建议，并提交局党委审议。

# 附件：2020年度咸宁市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表

| 2020年度咸宁市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：咸宁市自然资源和规划局 填报日期： 3月30日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 咸宁市自然资源和规划局部门整体支出 |  |  |  |  |
| 基本支出总额（万无） |  | 2698.55 |  | 项目支出总额 | 3038.57 |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |
|  | 部门整体 支出总额 | 5923.63 | 5737.12 | 97% |  | 19.4 |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初指标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产 出 指 标（40） | 数量指标（21） | 拓展发展空间面积（平方公里）（3分） |  | 20 | 14 | 2.1 |
|  |  | 获批新增建设用地（亩）（3分） |  | 2 | 2.3万 | 3 |
|  |  | 建立地质灾害隐患台账数量（处）（3分） |  | 200 | 264 | 3 |
|  |  | “多规合一”村庄规划编制数量（个）（3分） |  | 350以上 | 348 | 2.98 |
|  |  | 办理抵押登记数量（笔）（3分） |  | 200 | 154 | 2.31 |
|  |  | 举办干部教育培训人次（3分） |  | 1万人次以上 | 1.4万 | 3 |
|  |  | 办理省市领导批示件及人大代表提案件数量（件）（3分） |  | 500 | 663 | 3 |
|  | 质量指标（9） | 抵押登记“不见面”审批覆盖率（3分） |  | 100% | 100% | 3 |
|  |  | 多规合一村庄规划编制覆盖率（3分） |  | 50%以上 | 46% | 2.76 |
|  |  | 申报省级全域国土综合整治项目数量（个）（3分） |  | 2-3 | 6 | 3 |
|  | 时效指标（6） | 审批环节减少数量（个）（2分） |  | 3-5 | 5 | 2 |
|  |  | 办结时限（工作日）（2分） |  | 3-5 | 3 | 2 |
|  |  | 地质灾害隐患巡排及时率（2分） |  | 100% | 100% | 2 |
|  | 成本指标（4） | 生态修复投资规模（亿元）（4分） |  | 2 | 1.55 | 3.1 |
| 效 益 指 标 （30） | 经济效益 指标（12） | 为园区融资金额（亿元）（4分） |  | 50 | 38 | 3.04 |
|  |  | 项目用地实现合同价款（亿元）（4分） |  | 70 | 71 | 4 |
|  |  | 市本级减少企业用地成本（万元）（4分） |  | 1500以上 | 1776 | 4 |
|  | 社会效益 指标（6） | 提供高质量调研成果数量（份）（3分） |  | 60 | 88 | 3 |
|  |  | 有效推进公园城市建设（3分） |  | 有效推进 | 有效推进 | 3 |
|  | 生态效益 指标（12） | 验收增减挂购项目面积（亩）（4分） |  | 2万以上 | 2.8万 | 4 |
|  |  | 完成矿山生态修复面积（亩）（4分） |  | 1.5万以上 | 1.25万 | 3.33 |
|  |  | 新增耕地面积（亩）（4分） |  | 1万 | 1万 | 4 |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度（10） | 批示及提案主办件满意率（5分） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 社会群众满意率（5分） |  | 100% | 98% | 4.9 |
| 总分 | 94.92 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1、预算编制的科学性有待进一步加强。根据咸宁市财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（咸财预发〔2020〕9号）文件批复，市自然资源和规划局2020年初预算5630.63万元，年度中期预算调整293万，调整后的预算为5923.63万元，预算调整率为5.2%。其原因是年初部门预算编制不够准确与合理。 2、项目预算执行效率有待进一步提高。2020年自然资源和规划局（本级）全年实际支出5737.12万元，总支出占调整后的预算支出比例为97%。其主要原因是全年项目支出3038.58万元，项目支出预算执行率为94.22%。，也是去年疫情原因影响了一些项目的执行效率。 3、项目统筹管理有待加强。根据以上指标完成情况分析，我单位有些绩效目标未实现全年预期，其主要原因是去年疫情大背景下，影响了一些项目的工作进度。但也存在对不可预见事项的发生预估不足，后期项目统筹管理还需加强。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 | 1、进一步强化预算管理，准确合理编制预算。要准确编制项目预算，合理分配预算年度资金。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。 2、进一步加强项目统筹管理，提高预算执行效率。进一步加强项目实施监督，对于立项文件或管理制度中有明确目标及实施要求的项目，在具体项目实施中应明确项目实施责任主体，对总体目标进行有效分解，定期进行对标监督，为项目实施提供资金保证。中期加强预算执行监控，如绩效目标和预算执行序时进程发生了偏离，要及进采取纠偏措施，确保项目实施方向的正确性和有序推进，提高项目预算执行效率。 3、积极宣传预算绩效理念，提高绩效人员专业能力。进一步重视预算绩效管理工作，积极宣传“有钱必有效、无效必问责”的绩效理念，将预算绩效工作职能明确到人，加强预算绩效工作人员的培训，提高绩效工作效率和专业能力。 |  |  |  |  |  |
| 备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转 ) ，执行数为资金 使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定 量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 >X, 得分=权重B人A) ，反向指标 (即目标值为& X，得分=权重A/B) ，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3, 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%) 、80-50% (含50%) 、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |